## Лист1
Типовая форма
УТВЕРЖДАЮ
____________________ (должностное лицо субъекта РФ)
"______" _____________ _____ года
Комплексный план мероприятий на 2021 год по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории моногородов
№ п/п | Наименование мероприятия | Ключевой показатель | Срок исполнения | Ответственные структурные подразделения моногорода
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Обучение
1.1. | Участие начинающих и действующих предпринимателей в тренингах по обучающим программам АО «Корпорация «МСП», направленным на формирование предпринимательских компетенций и развитие предпринимательского мышления. | Участие субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов, в тренингах по обучающим программам АО "Корпорация "МСП" | I-II квартал 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
2. | Информирование субъектов МСП о специальных продуктах АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», разработанных для оказания поддержки малому и среднему бизнесу в моногородах
2.1. | Организация и проведение мероприятий (семинары, круглые столы), в том числе с выездом на территории монопрофильных муниципальных образований, с освещением мер поддержки субъектов МСП на территории моногородов | Проведено не менее 1 мероприятия в месяц | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
2.2. | Размещение печатной продукции (плакатов/стендов/баннеров/буклетов) с информацией о мерах поддержки субъектов МСП на территории моногородов в зданиях организаций инфраструктуры поддержки МСП, налоговой службы, вокзалах, торговых центрах, школах, вузах | Информация размещена на территории организаций инфраструктуры поддержки МСП; налоговой службы, вокзалах, торговых центрах, школах, вузах | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
2.3. | Создание и развитие специальных групп в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники) | Созданы специальные группы в социальных сетях | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
2.4. | Включение информации о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории моногородов в виде информационных сюжетов новостных программ региональных и местных телеканалов | Не менее 1 трансляции информационных сюжетов в месяц | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
2.5. | Размещение информации о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории моногородов в интернет изданиях, на официальных интернет-сайтах органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки | Не менее 4 статей размещено в интернет изданиях, на официальных интернет-сайтах органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки | ежемесячно | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
3. | Финансовая, гарантийная и лизинговая поддержка
3.1. | Определение центра компетенций по сопровождению инвестиционных проектов субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах (далее - центр компетенций) | Определен центр компетенций в администрации моногорода | 30 января 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
3.2. | Сбор центром компетенций проектов субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов и заинтересованных в получении финансовой поддержки, в том числе АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых организаций, региональных гарантийных организаций, НО "Фонд развития моногородов" (в части реализации программы "Займ для субъектов МСП под 0%" с участием АО "Корпорация "МСП" ) | Сформирован реестр инвестиционных проектов | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода Центр компетенций
3.3. | Рассмотрение на инвестиционных совете, созданном при главе монопрофильного муниципального образования, инвестиционных проектов субъектов МСП, осуществляющих деятельность в моногородах, в целях дальнейшей разработки и утверждения "дорожной карты" реализации каждого инвестиционного проекта | Утверждены "дорожные карты" реализации инвестиционных проектов | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода Центр компетенций
3.4. | Направление центром компетенций в АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" инвестиционных проектов, соответствующих условиям оказания финансовой поддержки участниками Национальной гарантийной системы (далее – НГС) | Направление в АО "Корпорация "МСП", и (или) АО "МСП Банк" и (или) РГО не менее 2 первичных пакетов документов по проектам субъектов МСП | ежемесячно | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
3.5. | Направление центром компетенций в АО "Корпорация "МСП" лизинговых заявок, соответствующих требованиям Программы льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП», инициаторами которых выступают субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории моногородов, принимая во внимание возможность использования нового специализированного лизингового продукта «Комплексная поддержка РЛК и РГО», предусматривающего отсутствие необходимости внесения авансового платежа по лизинговым сделкам при наличии поручительства региональной гарантийной организации» | Направление в АО "Корпорация "МСП" лизинговых заявок, соответствующих требованиям Программы льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП», с учетом следующих целевых значений: - не менее 4 лизинговых заявок в год (в том числе 2 лизинговых заявок в полугодие) от каждого моногорода, относенного к категориям 2 или 3 в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р - не менее 2 лизинговых заявок в год от каждого моногорода, относенного к категории 1 в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
3.6. | Направление центром компетенций в НО "Фонд развития моногородов" заявок по программе "Займ для субъектов МСП под 0%" с участием АО "Корпорация "МСП" | Направление в АО "Корпорация "МСП" не менее 1 заявки, соответствующей требованиям программы "Займ для субъектов МСП под 0%" | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
3.7. | Организация взаимодействия центров компетенций с должностными лицами, назначенными в администрациях муниципальных районов (городских округов) ответственными за сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП ("бизнес-гидами"*) (при наличии) | Содействие в решении текущих вопросов субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
3.8. | Популяризация мер кредитно-гарантийной поддержки участников НГС в моногородах | Доля поручительств, предоставленных субъектам МСП, зарегистрированным на территории моногородов, составляет не менее 7 % в общем объеме поручительств РГО*** (на территории присутствия которых есть моногорода). | 31 декабря 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
4. | Закупки крупнейших заказчиков
4.1. | Сбор информации о субъектах МСП и номенклатурных позициях производимых ими товаров, работ, услуг, которые возможно поставлять крупнейшим заказчикам в рамках осуществления ими закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ | Направление в АО "Корпорация "МСП" информации о субъектах МСП и производимой ими продукции | ежеквартально | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
4.2. | Анализ представленной информации о субъектах МСП и номенклатурных позициях в целях выявления крупнейших заказчиков, которые осуществляют закупку указанной продукции у субъектов МСП в рамках Федеральному закону № 223-ФЗ | Направление в органы местного самоуправления результатов анализа АО "Корпорация "МСП" информации о субъектах МСП и номенклатурных позициях производимой ими продукции с указанием крупнейших заказчиков, осуществляющих закупку аналогичной продукции у субъектов МСП | ежеквартально | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
4.3. | Подготовка и направление крупнейшим заказчикам, определяемым Правительством Российской Федерации, предложений об увеличении количества номенклатурных позиций товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов | Направление АО "Корпорация "МСП" предложения в адрес крупнейших заказчиков по расширению перечней товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП | ежеквартально | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
5. | Информационно-маркетинговая поддержка
5.1. | Обеспечение увеличения количества субъектов МСП в моногородах, воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП для открытия и (или) расширения и (или) продолжения ведения своего бизнеса | Обепечение использования субъектами МСП, зарегистрированными на территории моногорода Российской Федерации, сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для открытия и (или) расширения и (или) продолжения ведения своего бизнеса (в целях мониторинга исполнения мероприятия осуществляется подготовка отчета о количестве уникальных субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов Российской Федерации, воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП в отчетном году) | 31 декабря 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
6. | Имущественная поддержка
6.1. | Принятие или приведение в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ муниципальным образованием нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектов МСП: - порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества; - порядка предоставления имущества, включенного в перечень | Нормативные правовые акты муниципального образования об утверждении или внесении изменений в порядки направлены в адрес субъекта Российской Федерации, размещены на официальном сайте органа местного самоуправления | 1 декабря 2021 года | Орган местного самоуправления моногорода
6.2. | Создание или расширение полномочий действующих на уровне муниципального образования рабочих групп или комиссий по вопросам земельно-имущественных отношений для решения задач, поставленных в рамках имущественной поддержки субъектов МСП | Информирование субъекта Российской Федерации об организации деятельности такого коллегиального органа на территории муниципального образования с приложением соответствующего нормативного правового акта (создаются на уровне городских округов, а в отношении городских и сельских поселений - на уровне муниципального района) | 1 ноября 2021 года | Орган местного самоуправления моногорода, муниципального района, на территории которого такой город расположен
6.3. | Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению имущества с целью последующего его вовлечения в имущественную поддержку субъектов МСП | 1. Проведен анализ реестра муниципального имущества в отношении всех учтенных объектов с указанием статуса возможности/невозможности их включения в перечень. 2. Проведены заседания балансовых и бюджетно-финансовых комиссий по вопросу использования имущества, закрепленного за учреждениями и предприятиями (реализуется при наличии соответствующих организаций на территории муниципального образования) | 18 октября 2021 года | Орган местного самоуправления моногорода
6.4. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закрепленными за муниципальными учреждениями и предприятиями | Размещение на сайте муниципального образования информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень, а также направление указанной информации в субъект Российской Федерации для внесения в распределенную автоматизированную информационную систему | 1 ноября 2021 года | Орган местного самоуправления моногорода
6.5. | Разработка тематического информационного раздела по имущественной поддержке субъектов МСП | На официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" создан раздел по имущественной поддержке субъектов МСП | 20 декабря 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
7. | "Выращивание" субъектов МСП
7.1. | Привлечение субъектов МСП в моногородах к участию в мероприятиях по "выращиванию" в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (утверждены решением Совета директоров АО "Корпорация "МСП", протоколы от 17.11.2017 № 45, 26.12.2018 № 68) | Участие субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов, в мероприятиях по "выращиванию" | 20 декабря 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода Региональный центр компетенций субъекта Российской Федерации**
8. | Поддержка граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые)
8.1. | Организация и проведение мероприятий (семинары, круглые столы), в том числе с выездом на территории монопрофильных муниципальных образований, с освещением мер поддержки для самозанятых на территории моногородов | Проведено не менее 1 мероприятия в месяц | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
8.2. | Сбор центром компетенций проектов самозанятых, осуществляющих деятельность на территории моногородов и заинтересованных в получении финансовой поддержки, в том числе в рамках специального продукта АО "МСП Банк" для самозанятых | Сформирован реестр инвестиционных проектов самозанятых | в течение 2021 года | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода Центр компетенций
8.3. | Направление центром компетенций в АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" инвестиционных проектов самозанятых, соответствующих условиям оказания финансовой поддержки участниками Национальной гарантийной системы (далее – НГС) | Направление в АО "Корпорация "МСП", и (или) АО "МСП Банк" и (или) РГО не менее 2 первичных пакетов документов по проектам самозанятых | ежемесячно | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
8.4. | Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты муниципальных образований в целях создания нормативной базы для предоставления самозанятым имущественной поддержки. | Установлена отдельной льготная ставка арендной платы для самозанятых (на уровне ниже чем для субъектов МСП). Установлен особый порядок предоставления государственного и муниципального имущества самозанятым (с «облегченной» процедурой по сравнению с аналогичной процедурой для субъектов МСП) | I квартал 2021 г. | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
8.5. | Анализ объектов казны субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, а также закреплённого имущества за учреждениями и предприятиями в целях выявления пригодных объектов для использования самозанятыми | Включение объектов, а также земельных участков, пригодных для самозанятых, в перечни муниципального имущества | ежеквартально | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
8.6. | Организация работы по дальнейшему предоставлению имущества самозанятым гражданам | Предоставление имущества для самозанятых и зперечня муниципального имущества | на постоянной основе | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
8.7. | Направление в АО "Корпорация "МСП" информации о результатах организации работы в виде лучших практик оказания поддержки самозанятым в целях их распространения на другие моногорода Российской Федерации | Направление в АО "Корпорация "МСП" отчета о результатах реализации настоящего плана | ежеквартально | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации Орган местного самоуправления моногорода
* - Бизнес-гиды - это должностные лица администраций муниципальных образований, которые : 1. сопровождают в ручном режиме проекты малого и среднего бизнеса; 2. оказывают адресную поддержку субъектам МСП; 3. консультируют предпринимателей по мерам господдержки различного уровня (федерального, регионального и муниципального); 4. содействуют в решении текущих вопросов ведения бизнеса, например, подключение к инженерным сетям, получение разрешительных документов и пр. (опыт Тульской области) ** Региональный центр компетенций субъекта Российской Федерации - организация инфраструктуры поддержки субъектов МСП, уполномоченная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на осуществление функций по обеспечению взаимодействия субъектов МСП с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказанию комплексной поддержки субъектам МСП в рамках реализации мероприятий по «выращиванию». *** РГО - региональная гарантийная организация.
СОГЛАСОВАНО
____________________ (должностное лицо монопрофильного муниципального образования)
____________________ (должностное лицо монопрофильного муниципального образования)
____________________ (должностное лицо монопрофильного муниципального образования)